## VASQUEZ
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
INFORME DE CUMPLIMIENTO PARA PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD - DOCENTES
CARRERA: |  | Ingeniería en Computación e Informática
UNIDAD ACADÉMICA: |  | Guayaquil
DOCENTE: |  | Ing. Mitchell Vásquez
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | "Uso de Herramientas ofimáticas"
VERIFICACIÓN
No. | INDICADORES |  | SI | NO | OBSERVACIÓN
1 | Se cumplió con las fechas de inicio y finalización establecidas en la presentación del curso de capacitación (Formato 4). |  |  | X | Fecha del informe final no coincide con oficio de redefinicion de fechas.
2 | Se cumplió con el presupuesto establecido en la presentación del curso de capacitación (Formato 1). |  | X |  | Se utilizaron recursos propios.
3 | Se contó con la cantidad de beneficiarios establecidos en un principio. |  |  | X | Formato 1. = 10 beneficiarios, Formato 2, = 19 beneficiarios, Formato 4. = 11 beneficiarios.
4 | Se cumplió con los módulos (contenido) que se determinó en la presentación del curso (Formato 5). |  | X
5 | Se cumplió con los objetivos planteados para el proyecto de vinculación (Formato 1). |  | X
6 | Cumple con el registro de asistencia de los beneficiarios. |  | X
7 | Presentación de evidencias:
a) | Fotos |  | X |  | Fotos no están numeradas ni comentadas.
b) | Diapositivas |  |  | X
c) | Evaluaciones |  |  | X
d) | Facturas |  |  | X
e) | Certificados |  |  | X
f) | Cd (informe final y anexos) |  |  | X
8 | Se realizó el seguimiento respectivo por parte del docente miembro de la Comisión de proyectos de vinculación. |  |  | X
RECOMENDACIONES:
Indicador 2.Indicar porque la variación de beneficiarios.
Indicador 2. Especificar por qué a pesar de tener asignado un presupuesto no fue utilizado.
Indicador 4. Indicar por qué no se concluyó en la fecha estimada según oficio de redefinicion de fechas.
Indicador 5. Añadir la cantidad de horas por día de clase en la planificación (Formato No. 5).
Indicador 7. Incluir material utilizado en clase (diapositivas, evaluaciones, etc.), enumerar y comentar anexos,entregar en CD con informe y anexos.

## Código proyecto
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
REVISIÓN DE INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD-DOCENTE GUÍA
FACULTAD: |  |  |  |  | CARRERA:
UNIDAD ACADÉMICA: |  |  |  |  | DOCENTE GUIA:
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  |  | ZONA EN QUE SE EJECUTÓ EL PROYECTO (8 O 5):
AREA DEL CONOCIMIENTO: |  |  |  |  | SUB-ÁREA DEL CONOCIMIENTO:
SUB-ÁREA ESPECÍFICA:
PROGRAMAS:
|  | Asesoría agrícola | Asesoría económica | Asesoría nutraceutica
|  | Asistencia social | Cultura y arte | Educación continua
|  | Generales | Programas generales | Salud
|  | Servicios | Tecnología informática
FECHA DE REVISIÓN:
No. | INDICADORES |  |  |  |  | SI | NO | JUSTIFICACIÓN
1 | Con respecto al formato del informe (FORMATO No. 01)
2.1 | Tema está bien definido y acorde a la carrera.
2.2 | Los datos del beneficiario - convenio están identificados
2.3 | Desarrollo del informe
2.3.1 | Hay un análisis sobre la situación antes de ejecutar el proyecto.
2.3.2 | Está bien explicada la situación después de la implementación del proyecto
2.3.3 | Se identifican las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos
2.3.4 | La cantidad de beneficiarios del proyecto están bien identificados
2.4 | Las conclusiones y recomendaciones guardan relación con los puntos del desarrollo del informe
2.5 | Anexos
2.5.1 | El anexo 1 (FORMATO No. 01-1 Registro de beneficiarios) está lleno correctamente
2.5.2 | El anexo 2 (FORMATO No. 01-2 Cronograma de actividades) está lleno correctamente
2.5.3 | El anexo 3 (FORMATO No. 01-3 Estudiantes participantes) está lleno correctamente
2.5.4 | El anexo 4 (FORMATO No. 01-4 Valoración económica) está lleno correctamente
2.5.5 | El anexo 5 (FORMATO No. 03 Resumen Técnico) está lleno correctamente
2.5.6 | En el Anexo 6 las imágenes están numeradas y tienen nota al pie que expliquen la actividad que están realizando
2.5.7 | En el anexo7 se adjunta el CD con el informe final, anexos numerados y las fotos en formato JPG.
2.6. | Están registradas las firmas de todos los integrantes
Nombre y Firma docente guia |  |  | (1 de 2)
Explique si se logró solucionar el problema identificado en el proyecto?
De acuerdo con el alcance establecido en el proyecto, éste logró satisfacer las necesidades de la comunidad?
Determine la pertinencia del proyecto presentado con respecto a la sociedad?
Se logró el impacto deseado con la ejecución del proyecto en la comunidad y en qué forma, categorícelo como MALO, MEDIO o BAJO y explique?
Con cuál objetivo del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR se enmarca el proyecto?
Nombre y Firma docente guia |  |  | (2 de 2)