## VASQUEZ
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
INFORME DE CUMPLIMIENTO PARA PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD - DOCENTES
CARRERA: |  | Ingeniería en Computación e Informática
UNIDAD ACADÉMICA: |  | Guayaquil
DOCENTE: |  | Ing. Mitchell Vásquez
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | "Uso de Herramientas ofimáticas"
VERIFICACIÓN
No. | INDICADORES |  | SI | NO | OBSERVACIÓN
1 | Se cumplió con las fechas de inicio y finalización establecidas en la presentación del curso de capacitación (Formato 4). |  |  | X | Fecha del informe final no coincide con oficio de redefinicion de fechas.
2 | Se cumplió con el presupuesto establecido en la presentación del curso de capacitación (Formato 1). |  | X |  | Se utilizaron recursos propios.
3 | Se contó con la cantidad de beneficiarios establecidos en un principio. |  |  | X | Formato 1. = 10 beneficiarios, Formato 2, = 19 beneficiarios, Formato 4. = 11 beneficiarios.
4 | Se cumplió con los módulos (contenido) que se determinó en la presentación del curso (Formato 5). |  | X
5 | Se cumplió con los objetivos planteados para el proyecto de vinculación (Formato 1). |  | X
6 | Cumple con el registro de asistencia de los beneficiarios. |  | X
7 | Presentación de evidencias:
a) | Fotos |  | X |  | Fotos no están numeradas ni comentadas.
b) | Diapositivas |  |  | X
c) | Evaluaciones |  |  | X
d) | Facturas |  |  | X
e) | Certificados |  |  | X
f) | Cd (informe final y anexos) |  |  | X
8 | Se realizó el seguimiento respectivo por parte del docente miembro de la Comisión de proyectos de vinculación. |  |  | X
RECOMENDACIONES:
Indicador 2.Indicar porque la variación de beneficiarios.
Indicador 2. Especificar por qué a pesar de tener asignado un presupuesto no fue utilizado.
Indicador 4. Indicar por qué no se concluyó en la fecha estimada según oficio de redefinicion de fechas.
Indicador 5. Añadir la cantidad de horas por día de clase en la planificación (Formato No. 5).
Indicador 7. Incluir material utilizado en clase (diapositivas, evaluaciones, etc.), enumerar y comentar anexos,entregar en CD con informe y anexos.

## Código proyecto
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD - DOCENTE DELEGADO
A MEDIADOS DE LA VINCULACIÓN
FACULTAD:
CARRERA:
UNIDAD ACADÉMICA:
DOCENTE DELEGADO:
NOMBRE DEL PROYECTO:
FECHA DE SEGUIMIENTO:
No. | INDICADORES | OBSERVACIÓN
1 | Nombre del docente que se encuentra ejecutando el proyecto de vinculación?
2 | Cuántos beneficiarios del proyecto se encuentran presentes?
3 | En que lugar se encuentran en este momento tanto docentes como beneficiarios del proyecto?
4 | Cuál es la capacitación o actividad que están realizando los docentes?
5 | Se está cumpliendo con el cronograma y horarios establecidos?
6 | Qué opina el representante de los beneficiarios sobre la capacitación o actividades que vienen realizando los docentes?
7 | Consulte a uno de los beneficiarios, que ha aprendido sobre la capacitación o actividades que está recibiendo o realizando?
8 | Cuánto tiempo le tomó realizar este seguimiento?
ANEXAR DOS FOTOS DONDE USTED APAREZCA DURANTE EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.
Nombre y Firma docente delegado