## VASQUEZ
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
INFORME DE CUMPLIMIENTO PARA PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD - DOCENTES
CARRERA: |  | Ingeniería en Computación e Informática
UNIDAD ACADÉMICA: |  | Guayaquil
DOCENTE: |  | Ing. Mitchell Vásquez
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | "Uso de Herramientas ofimáticas"
VERIFICACIÓN
No. | INDICADORES |  | SI | NO | OBSERVACIÓN
1 | Se cumplió con las fechas de inicio y finalización establecidas en la presentación del curso de capacitación (Formato 4). |  |  | X | Fecha del informe final no coincide con oficio de redefinicion de fechas.
2 | Se cumplió con el presupuesto establecido en la presentación del curso de capacitación (Formato 1). |  | X |  | Se utilizaron recursos propios.
3 | Se contó con la cantidad de beneficiarios establecidos en un principio. |  |  | X | Formato 1. = 10 beneficiarios, Formato 2, = 19 beneficiarios, Formato 4. = 11 beneficiarios.
4 | Se cumplió con los módulos (contenido) que se determinó en la presentación del curso (Formato 5). |  | X
5 | Se cumplió con los objetivos planteados para el proyecto de vinculación (Formato 1). |  | X
6 | Cumple con el registro de asistencia de los beneficiarios. |  | X
7 | Presentación de evidencias:
a) | Fotos |  | X |  | Fotos no están numeradas ni comentadas.
b) | Diapositivas |  |  | X
c) | Evaluaciones |  |  | X
d) | Facturas |  |  | X
e) | Certificados |  |  | X
f) | Cd (informe final y anexos) |  |  | X
8 | Se realizó el seguimiento respectivo por parte del docente miembro de la Comisión de proyectos de vinculación. |  |  | X
RECOMENDACIONES:
Indicador 2.Indicar porque la variación de beneficiarios.
Indicador 2. Especificar por qué a pesar de tener asignado un presupuesto no fue utilizado.
Indicador 4. Indicar por qué no se concluyó en la fecha estimada según oficio de redefinicion de fechas.
Indicador 5. Añadir la cantidad de horas por día de clase en la planificación (Formato No. 5).
Indicador 7. Incluir material utilizado en clase (diapositivas, evaluaciones, etc.), enumerar y comentar anexos,entregar en CD con informe y anexos.

## Código proyecto
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
REVISIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD - DOCENTE DELEGADO
FACULTAD:
CARRERA:
UNIDAD ACADÉMICA:
DOCENTE DELEGADO:
NOMBRE DEL PROYECTO:
ZONA EN QUE SE EJECUTA EL PROYECTO (8 O 5)
FECHA DE REVISIÓN:
No. | INDICADORES |  | SI | NO | JUSTIFICACIÓN
Con respecto al FORMATO No. 01
A | DATOS GENERALES DEL CURSO
A.1. | Tema está bien definido y acorde a la carrera.
A.2. | Está bien definido la categoría del curso
A.3. | La entidad beneficiaria está bien identificada junto con su localización
A.4. | El presupuesto está bien determinado por cada docente
A.5. | El tiempo de ejecución para cada módulo y/o actividad está bien determinado por cada docente
A.6. | Se registran los docentes responsables de ejecutar los cursos y/o actividades
B. | ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
B.1. | Los antecedentes, diagnóstico del problema y justificación están bien planteados.
B.2 | La cantidad de beneficiarios están bien determinados.
C. | OBJETIVOS DEL PROYECTO
C.1. | El Objetivo general y objetivos específicos están acorde al tema definido y bien planteados.
D. | DETALLE DEL PRESUPUESTO
D.1 | Cada docente determina adecuadamente el presupuesto a utilizar
E. | CONTENIDO
E.1. | Se define claramente el contenido del curso con sus fechas y recursos.
F. | FIRMAS RESPONSABLES
F.1. | Se encuentran registrados todas las firmas de los docentes responsables
Nombre y Firma docente delegado |  | (1 de 2)
Cuál es el problema que se identifica en el proyecto?
Cuál es el alcance del proyecto con respecto a las necesidades de la comunidad?
Por qué el proyecto presentado es pertinente?
Cuál es el impacto que se desea tener con el proyecto?
La propuesta es medible en el tiempo?. Es decir, se podrá evaluar después de la capacitación, si los conocimientos adquiridos están siendo aplicados y solucionando el problema(s) o necesidad(es) diagnosticado(s)?
Con cuál objetivo del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR se enmarca el proyecto?
Nombre y Firma docente guia |  | (2 de 2)