## VASQUEZ
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
INFORME DE CUMPLIMIENTO PARA PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD - DOCENTES
CARRERA: |  | Ingeniería en Computación e Informática
UNIDAD ACADÉMICA: |  | Guayaquil
DOCENTE: |  | Ing. Mitchell Vásquez
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | "Uso de Herramientas ofimáticas"
VERIFICACIÓN
No. | INDICADORES |  | SI | NO | OBSERVACIÓN
1 | Se cumplió con las fechas de inicio y finalización establecidas en la presentación del curso de capacitación (Formato 4). |  |  | X | Fecha del informe final no coincide con oficio de redefinicion de fechas.
2 | Se cumplió con el presupuesto establecido en la presentación del curso de capacitación (Formato 1). |  | X |  | Se utilizaron recursos propios.
3 | Se contó con la cantidad de beneficiarios establecidos en un principio. |  |  | X | Formato 1. = 10 beneficiarios, Formato 2, = 19 beneficiarios, Formato 4. = 11 beneficiarios.
4 | Se cumplió con los módulos (contenido) que se determinó en la presentación del curso (Formato 5). |  | X
5 | Se cumplió con los objetivos planteados para el proyecto de vinculación (Formato 1). |  | X
6 | Cumple con el registro de asistencia de los beneficiarios. |  | X
7 | Presentación de evidencias:
a) | Fotos |  | X |  | Fotos no están numeradas ni comentadas.
b) | Diapositivas |  |  | X
c) | Evaluaciones |  |  | X
d) | Facturas |  |  | X
e) | Certificados |  |  | X
f) | Cd (informe final y anexos) |  |  | X
8 | Se realizó el seguimiento respectivo por parte del docente miembro de la Comisión de proyectos de vinculación. |  |  | X
RECOMENDACIONES:
Indicador 2.Indicar porque la variación de beneficiarios.
Indicador 2. Especificar por qué a pesar de tener asignado un presupuesto no fue utilizado.
Indicador 4. Indicar por qué no se concluyó en la fecha estimada según oficio de redefinicion de fechas.
Indicador 5. Añadir la cantidad de horas por día de clase en la planificación (Formato No. 5).
Indicador 7. Incluir material utilizado en clase (diapositivas, evaluaciones, etc.), enumerar y comentar anexos,entregar en CD con informe y anexos.

## Hoja1
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
REVISIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD - DOCENTE
FACULTAD:
CARRERA:
UNIDAD ACADÉMICA:
DOCENTE:
NOMBRE DEL PROYECTO:
CÓDIGO:
FECHA DE REVISIÓN:
VERIFICACIÓN
No. | INDICADORES | SI | NO | OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1 | Se encuentra el informe final completo
2 | Se encuentra la encuesta realizada por el docente delegado con la firma (FORMATO No 01D Encuesta)
3 | Se encuentra el documento de la revisión realizada por el docente delegado con la firma (FORMATO No. 03D Revisión Informe)
4 | Se encuentra el documento de seguimiento a mediados de la ejecución del proyecto por parte del docente delegado con la firma (FORMATO No. 04D Seguimiento del Proyecto)
5 | Se encuentra el documento de seguimiento al final de la ejecución del proyecto por parte del docente delegao con la firma (FORMATO No. 05D Seguimiento del Proyecto)
6 | El anexo 1 FORMATO N.02 (Registro de participantes a la capacitación) está lleno correctamente
7 | El anexo 2 FORMATO N.03 (Registro de asistencia) está lleno correctamente
8 | El anexo 3 FORMATO N.05 (Planificación de la capacitación) está lleno correctamente
9 | El anexo 4 FORMATO N.06 (Registro de asistencia final) está lleno correctamente
10 | En el Anexo 5 las imágenes están numeradas y tienen nota al pie que expliquen la actividad que están realizando
11 | En el anexo 6 se adjuntan Diapositivas, documentos guías, trípticos, materiales, entre otros
12 | En el anexo 7 se adjuntan Oficio de firma de certificados para los asistentes al curso de capacitación
13 | En el anexo 8 se adjuntan Copia de Facturas y FAR cuando hay devolución de dinero que sustenten el gasto del presupuesto otorgado por la UAE
14 | En el anexo 9 se adjunta el CD con el informe final junto con los anexos en word y escaneado y las fotos en formato JPG.
15 | Están registradas las firmas de todos los integrantes
Nombre y Firma revisor Subdecanato